مشروع تحسين مسار الحمل عالي الخطورة في تجمع جازان الصحي 2026

1. اسم المشروع

مشروع إنشاء منظومة تتبّع وتحسين مسار الحمل عالي الخطورة في تجمع جازان الصحي 2026

2. الجهة المسؤولة

قائد مسار الحمل عالي الخطورة – فريق الولادة الامنة – نموذج الرعاية – تجمع جازان الصحي

بالتعاون مع:

- برنامج موعد

- إدارة التواصل التفاعلي

- عيادات الحمل عالي الخطورة بالمستشفيات

- ادارة المراكز.

3. خلفية المشروع

تواجه بعض الحوامل ذوات الحمل عالي الخطورة مخاطر صحية تستدعي متابعة دقيقة وسريعة لضمان سلامتهن وسلامة الأجنة. وبسبب تباين آليات التوثيق والمتابعة بين المراكز والمستشفيات، ظهرت الحاجة إلى إنشاء مسار موحد يضمن سرعة الاستجابة، ودقة البيانات، ووضوح المسؤوليات، وتحسين جودة الخدمة.

4. مشكلة المشروع (Problem Statement)

غياب نظام موحد لتتبع الحوامل عاليات الخطورة يؤدي إلى:

- تأخر حجز المواعيد.

- ضعف التواصل بين الجهات المعنية.

- نقص البيانات الدقيقة لاتخاذ القرار.

- تفاوت جودة الخدمة بين المراكز.

5. هدف المشروع

إنشاء منظومة مركزية فعّالة لتتبع الحوامل عاليات الخطورة، تضمن:

- جمع بيانات موحدة عبر رابط إلكتروني.

- حجز موعد خلال يومين من مراجعة الحامل للمركز الصحي.

- فرز الحالات وتحديد الأولويات.

- تحسين جودة الخدمة ورفع مؤشرات الأداء.

-تقليل الوفيات والمراضة في مخرجات الحمل والولادة في المنطقة .

6. نطاق المشروع (Scope)

يشمل:

- تصميم رابط Forms لجمع البيانات.

- إنشاء ملف Excel مركزي يعكس البيانات لحظياً.

- وضع آلية فرز ومتابعة يومية.

- تحديد أدوار ومسؤوليات الفرق المشاركة.

- إعداد تقارير أسبوعية وشهرية.

لا يشمل:

- تطوير أنظمة تقنية جديدة خارج الأدوات المتاحة.

- تغيير البنية التنظيمية للمنشآت الصحية.

7. منهجية العمل (Work Methodology)

المرحلة 1: جمع البيانات

- إدخال بيانات الحوامل عاليات الخطورة عبر رابط إلكتروني موحد.

- انتقال البيانات تلقائياً إلى ملف مركزي تحت إشراف مشرف المسار.

المرحلة 2: الفرز والتقييم

- مراجعة البيانات يومياً من قبل فريق الولادة الآمنة ومنسقي الإحالة.

- تصنيف الحالات حسب مستوى الخطورة.

المرحلة 3: التواصل

- إدارة التواصل التفاعلي تتولى التواصل مع الحالات حسب الحاجة.

- توثيق نتائج التواصل في الملف المركزي.

المرحلة 4: حجز المواعيد

- منسقو الإحالة في برنامج موعد يحجزون موعداً خلال يومين كحد أقصى.

- متابعة التزام المستشفيات باستقبال الحالات.

المرحلة 5: المتابعة والتقييم

- متابعة حضور المواعيد.

- إعداد تقارير دورية لقياس الأداء وتحسين المسار.

8. مؤشرات الأداء(KPIs)

| المؤشر | الهدف |
| --- | --- |
| نسبة حجز المواعيد خلال يومين | ≥ 95% |
| اكتمال البيانات في الرابط | ≥ 95% |
| نسبة التواصل الناجح مع الحالات | ≥ 95% |
| نسبة حضور المواعيد | ≥ 85% |

9. الأدوار والمسؤوليات

مشرف تحسين مسار الحمل عالي الخطورة

- الإشراف العام على تنفيذ المشروع.

- متابعة جودة البيانات.

- إعداد التقارير ورفعها للإدارة.

- معالجة التحديات وتحسين الإجراءات.

برنامج موعد

- حجز المواعيد خلال المدة المحددة.

- متابعة التزام المستشفيات.

إدارة التواصل التفاعلي

- التواصل مع الحالات وتوثيق النتائج.

فريق الولادة الآمنة

- فرز الحالات وتحديد الأولويات.

- متابعة مؤشرات الأداء.

عيادات الحمل عالي الخطورة

- إدخال البيانات بدقة.

- متابعة الحالات داخل المستشفى.

10. المخرجات المتوقعة

- مسار موحد وفعّال لرعاية الحوامل عاليات الخطورة.

- تحسين سرعة الاستجابة وتقليل المخاطر.

- رفع جودة الخدمة في جميع المراكز.

- تعزيز التكامل بين الجهات الصحية.

11. الجدول الزمني (Timeline)

المدة الإجمالية المقترحة: 8 أسابيع

🟦 المرحلة 1: الإعداد والتجهيز (الأسبوع 1–2)

الأسبوع 1

- إعداد رابط Forms لجمع بيانات الحوامل عاليات الخطورة.

- تصميم ملف Excel مركزي وربطه بالنموذج.

- اعتماد النموذج من الجهات المعنية.

الأسبوع 2

- توجيه المراكز الصحية والمستشفيات باستخدام النموذج.

- تدريب العاملين على إدخال البيانات.

- اختبار النموذج والتأكد من جاهزية الربط.

🟩 المرحلة 2: بدء جمع البيانات والتشغيل التجريبي (الأسبوع 3–4)

الأسبوع 3

- بدء إدخال بيانات الحالات عبر الرابط.

- متابعة يومية لجودة الإدخال.

- معالجة أي ملاحظات تقنية أو تشغيلية.

الأسبوع 4

- تفعيل الفرز اليومي للحالات من قبل فريق الولادة الآمنة.

- بدء التواصل مع الحالات عبر إدارة التواصل التفاعلي.

- بدء حجز المواعيد عبر برنامج موعد خلال يومين.

🟧 المرحلة 3: التشغيل الكامل والمتابعة (الأسبوع 5–6)

الأسبوع 5

- تشغيل المسار بشكل كامل في جميع المراكز.

- متابعة التزام المستشفيات باستقبال الحالات.

- تحليل أولي لمؤشرات الأداء.

الأسبوع 6

- رفع تقرير أسبوعي يتضمن:

- عدد الحالات المسجلة

- نسبة حجز المواعيد خلال يومين

- نسبة حضور المواعيد

- التحديات والحلول

🟥 المرحلة 4: التقييم والتحسين (الأسبوع 7–8)

الأسبوع 7

- تقييم جودة البيانات ودقة الإدخال.

- مراجعة التزام الفرق بالأدوار والمسؤوليات.

- تحديد فرص التحسين.

الأسبوع 8

- إعداد التقرير النهائي للمرحلة الأولى من المشروع.

- عرض النتائج على الإدارة.

- اعتماد خطة التحسين المستمرة (Continuous Improvement Plan).

ملخص الجدول الزمني ((Gantt Style

| الأنشطة الرئيسية | المدة | المرحلة |
| --- | --- | --- |
| تصميم الرابط، تجهيز الملف، تدريب العاملين | الأسبوع 1–2 | الإعداد والتجهيز |
| إدخال البيانات، الفرز، التواصل، حجز المواعيد | الأسبوع 3–4 | التشغيل التجريبي |
| متابعة الالتزام، تحليل المؤشرات، تقارير أسبوعية | الأسبوع 5–6 | التشغيل الكامل |
| تقييم شامل، تقرير نهائي، خطة تحسين مستمرة | الأسبوع 7–8 | التقييم والتحسين |

|  | مهمة العمل | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | حالة الإنجاز | المسؤول عن التنفيذ | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تصميم رابط Forms لجمع البيانات. | 18/2/2026 | 20/2/2026 | منتهي | - فريق الولادة الامنة -نموذج الرعاية |  |
| 2 | - إنشاء ملف Excel مركزي يعكس البيانات لحظياً. | 18/2/2026 | 20/2/2026 | متهي | - فريق الولادة الامنة -نموذج الرعاية |  |
| 3 | - وضع آلية فرز ومتابعة يومية. | 20/2/2026 | 28/2/2026 | منتهي | - فريق الولادة الامنة -نموذج الرعاية. - برنامج موعد. - إدارة التواصل التفاعلي. - عيادات الحمل عالي الخطورة بالمستشفيات - ادارة المراكز. |  |
| 4 | - تحديد أدوار ومسؤوليات الفرق المشاركة. | 20/2/2026 | 28/2/2026 | منتهي | - فريق الولادة الامنة -نموذج الرعاية |  |
| 5 | تدريب الاطباء في المراكز على تعبئة الرابط | 20/2/2026 | 28/2/2026 | منتهي | - فريق الولادة الامنة -نموذج الرعاية |  |
| 6 | تدريب فريق عمل المشروع على الية التنفيذ وتوزيع الادوار | 20/2/2026 | 28/2/2026 | منتهي | - فريق الولادة الامنة -نموذج الرعاية |  |
| 7 | تنظيم اجتماعات دورية للمتابعة | 1/3/2026 | 31/12/2026 | مستمر | - فريق الولادة الامنة -نموذج الرعاية |  |
| 8 | - إعداد تقارير أسبوعية وشهرية. | 1/3/2026 | 31/12/2026 | مستمر | - فريق الولادة الامنة -نموذج الرعاية |  |